1. GP-24.P1.Plantilla E130

[1. Desarrollo general del proyecto 1](#_Toc182704509)

[1.1 Descripción del trabajo abarcado y los objetivos alcanzados en el proyecto 1](#_Toc337952935)

[1.2. Descripción de las decisiones, incidencias y/o cambios relacionados con la planificación del proyecto 1](#_Toc1842018507)

[1.3. Riesgos 1](#_Toc473171704)

[2. Entregables generados 1](#_Toc2110310641)

[2.1 E110 1](#_Toc449203349)

[2.2 Otros activos relacionados con la Planificación y Gestión del Proyecto 1](#_Toc1446489574)

[3. Periodos de realización de las tareas y fechas de terminación de los entregables 1](#_Toc1346965)

[3.1 Desviaciones respecto a la planificación 1](#_Toc1250955816)

[4. Dedicación a cada una de las tareas y desviaciones 1](#_Toc531762099)

[4.1 Desviaciones respecto a la planificación 1](#_Toc1651542783)

# **1. Desarrollo general del proyecto**

## **1.1 Descripción del trabajo abarcado y los objetivos alcanzados en el proyecto**

El objetivo de este proyecto es crear un plan de estudio para el segundo cuatrimestre que tenga en cuenta los hitos de cada asignatura. Además, con esto facilitamos la visualización de la carga de trabajo de cada asignatura haciendo así mas fácil ver si se debe decidir si seguir en evaluación continua en todas las asignaturas o en cuál de ellas merece la pena ir por final.

## **1.2. Descripción de las decisiones, incidencias y/o cambios relacionados con la planificación del proyecto**

Para prepararme para el cuatrimestre, he empezado a recopilar información sobre las asignaturas con antelación ya que ya suponía que iba a tener bastante trabajo. Sin embargo, he retrasado la escritura de los archivos debido a la falta de planificación. Por otro lado he trabajado en fin de semana para adelantar trabajo ya que tenia algo de tiempo libre y es algo que me va a ayudar durante el cuatrimestre si lo hago decentemente.

## **1.3. Riesgos**

*(si resultan significativos)*

# **2. Entregables generados**

## **2.1 E110**

Es un archivo en el que se especifica el plan de trabajo individual para este cuatrimestre, señalando el numero de horas previstas para cada asignatura elegida y con esto, se pretende visualizar mejor qué asignaturas van a necesitar más trabajo fuera de clase y en cuales es mejor ir por evaluación final.

## **2.2 Otros activos relacionados con la Planificación y Gestión del Proyecto**

# **3. Periodos de realización de las tareas y fechas de terminación de los entregables**

El E110 se inició el viernes 26 de enero y se completó el domingo.

El E130 se inició y completó el sábado 27 de enero.

## **3.1 Desviaciones respecto a la planificación**

*(si resultan significativas)*

*El archivo E110 lo he podido entregar a la mañana aunque estuviese prevista la entrega para las 20:00 ya que tenia una hora y media en la que no tenia clase.*

# **4. Dedicación a cada una de las tareas y desviaciones**

Para el E110, se había previsto una duración de 2 horas. Para el E130, se había previsto una duración de 30 minutos.

## **4.1 Desviaciones respecto a la planificación**

*(si resultan significativas)*

El E110 ha tomado unas 2.5 horas y el E130 unos 30 minutos en comparación a las 2 horas y a los 30 minutos esperados respectivamente para cada archivo.